## Sheet1
Project Name | Find_Wallet
Member |  | 1 | พรนนภัส | เสือเหลือง | 1610900498
|  | 2 | ปริญญ์ | ปัญญาสหะชาติ | 1610900191
|  | 3 | พีรพัฒน์ | โพธิ์ปี | 1620900025
|  | 4 | จิรพงศ์ | พุ่มจันทร์ | 1620902278
BU Eng
| Created |  |  | 2020-02-19
| Modified |  |  | 2020-02-19
|  |  |  | W7 | [6 empty] | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
Item | Task | start | end | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | แจกแจงงาน | 19/02/2020 | 19/02/2020 |  |  | 1,2,3,4
2 | pixy | 2020-01-03 | 29/03/2020 | [7 empty] | W9: 3
3 | servo | 20/02/2020 | 29/03/2020 |  |  |  | 1,2
4 | buzzer | 19/02/2020 | 2020-08-03 | [7 empty] | W8: 4
5 | Rassberry pi | 20/02/2020 | 29/03/2020 |  |  |  | 2
6 | วงจร | 25/02/2020 | 2020-08-03 | [7 empty] | W8: 1,2,3,4
7 | model | 25/02/2020 | 2020-08-03 | [7 empty] | W8: 1,2,3,4
8 | ตรวจสอบงาน | 16/03/2020 | 2020-08-04 | [7 empty] | W11: 1,2,3,4
9 | ส่งงาน | 19/02/2020 | 22/04/2020 | [7 empty] | W16: 1.2.3.4.
10 | รายงาน | 2020-07-04 | 2020-10-04 | bar: W14
11 | design | 19/02/2020 | 23/02/2020 |  |  | 1,2,3,4
12 | แก้งาน | 16/04/2020 | 20/04/2020 | bar: W15
/