## Sheet1
Project Name | Find_Wallet
Member |  | 1 | พรนนภัส | เสือเหลือง | 1610900498
|  | 2 | ปริญญ์ | ปัญญาสหะชาติ | 1610900191
|  | 3 | พีรพัฒน์ | โพธิ์ปี | 1620900025
|  | 4 | จิรพงศ์ | พุ่มจันทร์ | 1620902278
BU Eng
| Created |  |  | 2020-02-19
| Modified |  |  | 2020-02-19
|  |  |  | W7 | [6 empty] | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18
Item | Task | start | end | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 24-1 | date2-8 | date9-15 | date16-22 | date23-29 | date30-5 | date6-12 | date13-19 | date20-26 | date27-3 | date4-6
1 | แจกแจงงาน | 19/02/2020 | 19/02/2020 |  |  | 1,2,3,4
2 | pixy | 2020-01-03 | 25/04/2020 | [7 empty] | W9: 3
3 | servo | 20/02/2020 | 30/03/2020 |  |  |  | 1,2
4 | buzzer | 19/02/2020 | 2020-10-04 |  |  | 2,4 | bar: W8 to W14
5 | Arduino Uno | 20/02/2020 | 27/04/2020 |  |  |  | 2,3
6 | วงจร | 25/02/2020 | 2020-01-03 | [7 empty] | W8: 2
7 | model | 25/02/2020 | 2020-08-03 | [7 empty] | W8: 2
8 | ตรวจสอบงาน | 16/03/2020 | 2020-08-04 | [7 empty] | W11: 2
9 | ส่งงาน | 19/02/2020 | 2020-06-05 | [7 empty] | W17: 1.2.3.4.
10 | รายงาน | 20/4/2020 | 2020-01-05 | bar: W14 to W17
11 | design | 19/02/2020 | 23/02/2020 |  |  | 1,2,3,4
12 | แก้งาน | 16/04/2020 | 2020-02-05 | bar: W15 to W18
/